## 메뉴구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 5depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
Page | 로그인/회원가입 | 로그인 | - | - | - | Page | Program | -
|  | 회원가입 | - | - | - | Page | Program | -
|  | 아이디 찾기 | - | - | - | Page | Program | -
|  | 비밀번호 찾기 | - | - | - | Page | Program | -
| 메인 페이지 | 주식 | 시세 자트조회 | - | - | Tab | Program | 금융위원회 KRX상장종목정보 API 한국투자증권 API
|  |  | 투자 지표 조회 | - | - | Tab | Program | 한국투자증권 API
|  |  | 공시 자료 조회 | - | - | Tab | Program | DART API
|  |  | 모의 매수/매도 주문 | - | - | Tab | Program | -
|  | 암호화폐 | 시세 자트조회 | - | - | Tab | Program | 업비트 API
|  |  | 모의 매수/매도 주문 | - | - | Tab | Program | -
|  | 뉴스 | 뉴스 조회 | - | - | Tab | Program | 네이버 뉴스 API
|  |  | 뉴스 즐겨찾기 편집 | - | - | Tab | Program | -
|  | 용어 사전 | 용어 검색 | - | - | Page | Program | 한국은행 API
|  | 마이페이지 | 보유 자산 | - | - | Tab | Program | -
|  |  | 거래 내역 | - | - | Tab | Program | -
|  |  | 회원정보 수정 | - | - | Tab | Program | -
|  | 로그아웃 | - | - | - | Page | Program | -

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  |  |  | 프로그램명 | DB Transaction | 프로그램ID | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4 | Lev5
1 | 로그인 | 로그인 | - | - | - | 로그인 | R | LOGIN_001 | 김소연 | 사용자
2 |  | 회원가입 | - | - | - | 회원가입 | C | SIGNUP_001 | 김소연 | 사용자
3 |  | 아이디 찾기 | - | - | - | 아이디 찾기 | R | FIND_ID_001 | 김소연 | 사용자
4 |  | 비밀번호 찾기 | - | - | - | 비밀번호 찾기 | R, U | FIND_PW_001 | 김소연 | 사용자
5 | 메인 페이지 | 메인 페이지 | - | - | - | 메인 페이지 | - | MAIN_001 | 김소연 | 사용자
6 |  | 주식 | 시세 자트조회 | - | - | 시세 자트조회 | - | STOCK_001 | 김소연 | 사용자
7 |  |  | 투자 지표 조회 | - | - | 투자 지표 조회 | - | STOCK_001 | 김소연 | 사용자
8 |  |  | 공시 자료 조회 | - | - | 공시 자료 조회 | - | STOCK_001 | 김소연 | 사용자
9 |  |  | 모의 매수/매도 주문 | - | - | 모의 매수/매도 주문 | C | STOCK_001 | 김소연 | 사용자
10 |  | 암호화폐 | 시세 자트조회 | - | - | 시세 자트조회 | - | COIN_001 | 김소연 | 사용자
11 |  |  | 모의 매수/매도 주문 | - | - | 모의 매수/매도 주문 | C | COIN_001 | 김소연 | 사용자
12 |  | 뉴스 | 뉴스 조회 | - | - | 뉴스 조회 | C | NEWS_001 | 김소연 | 사용자
13 |  |  | 뉴스 즐겨찾기 편집 | - | - | 뉴스 즐겨찾기 편집 | U, D | NEWS_002 | 김소연 | 사용자
14 |  | 용어 사전 | 용어 검색 | - | - | 용어 검색 | - | WORD_001 | 김소연 | 사용자
15 |  | 마이페이지 | 보유 자산 | - | - | 보유 자산 | R | MYPAGE_001 | 김소연 | 사용자
16 |  |  | 거래 내역 | - | - | 거래 내역 | R | MYPAGE_002 | 김소연 | 사용자
17 |  |  | 회원정보 수정 | - | - | 회원정보 수정 | U | MYPAGE_003 | 김소연 | 사용자

## 컬렉션 정의서(NoSQL)
컬랙션 정의서
Collection ID | Collection 명 | NO | Depth | 칼럼ID | 칼럼명 | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE
NEWS | 뉴스 | 1 | 1 | USER_EMAIL | 이메일 | STRING | 300 |  |  | *
|  | 2 | 1 | NEWS_ID | 뉴스 ID | STRING | 100 |  | * | *
|  | 3 | 1 | TITLE | 뉴스제목 | STRING | 500 |  |  | *
|  | 4 | 1 | URL | 뉴스 URL | STRING | 1000 |  |  | *
|  | 5 | 1 | NOTE | 메모 | STRING | 1000
|  | 6 | 1 | SCRAP_TIME | 스크랩 시간 | DATE |  |  |  | *

## 테이블 명세서(RDBMS)
테이블 명세서
Table ID | Table 명 | NO | Column ID | Column Name | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK | 비고
USER_INFO | 회원정보 | 1 | USER_EMAIL | 회원이메일 | VARCHAR | 300 | - | * | * | *
|  | 2 | USER_PWD | 암호 | VARCHAR | 100 | - |  | *
|  | 3 | USER_NAME | 이름 | VARCHAR | 100 | - |  | *
|  | 4 | USER_PNUM | 휴대폰번호 | VARCHAR | 20 | - |  | *
|  | 5 | REG_DT | 등록일 | DATETIME | - | - |  | *
TRADE_ASSET | 자산 | 1 | TRADE_ID | 거래 ID | VARCHAR | 100 | - | * | * | *
|  | 2 | USER_EMAIL | 회원이메일 | VARCHAR | 300 | - |  | * |  | * | USER_INFO
|  | 3 | ASSET_TYPE | 자산 구분 | VARCHAR | 10 |  |  | * |  |  | STOCK / COIN
|  | 4 | ASSET_CODE | 자산 코드 | VARCHAR | 20 | - |  | *
|  | 5 | ASSET_NAME | 자산 이름 | VARCHAR | 100 | - |  | *
|  | 6 | TRADE_TYPE | 매매구분 | VARCHAR | 10 | - |  | * |  |  | BUY / SELL
|  | 7 | QUNTITY | 수량 | DECIMAL | 30 | 12 |  | *
|  | 8 | PRICE | 거래 단가 | DECIMAL | 20 | 8 |  | *
|  | 9 | TRADE_TIME | 거래 시간 | DATETIME | - | - |  | *

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 김소연 | Progress | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 24 | 88.89%
메뉴 구조도 | 김소연 | Finished | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 16 | 100%
프로그램 명세서 | 김소연 | Finished | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 16 | 100%
DB 설계(ERD) | 김소연 | Finished | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 16 | 100%
논리ERD 작성 | 김소연 | Finished | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 16 | 100%
물리ERD 작성 | 김소연 | Finished | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 16 | 100%
테이블 명세서 | 김소연 | Finished | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 16 | 100%
DB 구현 | 김소연 | Finished | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 16 | 100%
화면 설계서 | 김소연 | Finished | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 16 | 100%
개발환경 세팅 | 김소연 | Not Started | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 9 | 0%
Spring Boot세팅 | 김소연 | Not Started | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 9 | 0%
MariaDB 세팅 | 김소연 | Not Started | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 9 | 0%
MongoDB 세팅 | 김소연 | Not Started | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 9 | 0%
구현(소프트웨어개발) | 김소연 | Not Started | 2022-04-03 | 2022-05-15 | 30 | 0%
회원관리 | 김소연 | Not Started | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 7 | 0%
로그인 | 김소연 | Not Started | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 7 | 0%
회원가입 | 김소연 | Not Started | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 7 | 0%
이메일 중복체크 | 김소연 | Not Started | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 7 | 0%
이메일 인증 | 김소연 | Not Started | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 7 | 0%
아이디 찾기 | 김소연 | Not Started | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 7 | 0%
비밀번호 변경 | 김소연 | Not Started | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 7 | 0%
사용자 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
메인페이지 | 김소연 | Not Started | 2025-04-05 | 2025-04-13 | 19 | 0%
주식 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
주식 검색 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
KRX상장종목정보 API 호출 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
종목명 ISIN코드로 변환 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
한국투자증권 API 호출 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
PER,EPS,PBR,BPS,외국인 보유율 조회 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
현재가 조회 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
주식 현재가 캔들 차트 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
Corp_name Corp_code로 변환 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
DART API 호출 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
공시 자료 조회 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
주식 매수 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
주식 매도 | 김소연 | Not Started | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 19 | 0%
암호화폐 | 김소연 | Not Started | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 11 | 0%
코인 검색 | 김소연 | Not Started | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 11 | 0%
업비트 API 호출 | 김소연 | Not Started | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 11 | 0%
코인 현재가 캔들 차트 | 김소연 | Not Started | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 11 | 0%
코인 매수 | 김소연 | Not Started | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 11 | 0%
코인 매도 | 김소연 | Not Started | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 11 | 0%
뉴스 | 김소연 | Not Started | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 6 | 0%
뉴스 검색 | 김소연 | Not Started | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 6 | 0%
네이버 뉴스 API호출 | 김소연 | Not Started | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 6 | 0%
사용자 메모 | 김소연 | Not Started | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 6 | 0%
뉴스 즐겨찾기 | 김소연 | Not Started | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 6 | 0%
용어 사전 | 김소연 | Not Started | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 0%
용어 검색 | 김소연 | Not Started | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 0%
한국은행 경제 통계 API 호출 | 김소연 | Not Started | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 0%
마이페이지 | 김소연 | Not Started | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 10 | 0%
보유자산 | 김소연 | Not Started | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 10 | 0%
거래내역 | 김소연 | Not Started | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 10 | 0%
회원정보수정 | 김소연 | Not Started | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 10 | 0%
로그아웃 | 김소연 | Not Started | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 7 | 0%
프로그램 점검 | 김소연 | Not Started | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | 0%
배포 및 테스트 | 김소연 | Not Started | 2025-06-07 | 2025-06-13 | 5 | 0%
유지보수 | 김소연 | Not Started | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 7 | 0%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])
기간 = NETWORKDAYS([시작일, row below],[종료일, row below])
시작일 = [시작일, row below]
종료일 = [종료일, row below]